## チェックリスト（H24.07.20）
施工計画書 チェックリスト （例） | [6 empty] | 地区名・路線名
|  | 記 載 事 項 | 該当の有無 | 受注者 | 発 注 者 |  |  |  |  | 付記事項等
|  |  |  | 社内検査員 | 監督員 | 担当主任 | 課長 | 副部長 | 部長
1 | 工事概要
| ①工事番号、工事名、工期、請負代金、請負者及び代表数量が適切に記載されているか |  | □ 無 | □ 適 | □ 適
2 | 計画工程表
| ① | 工種別に作業の始めと終わりがわかるネットワーク等で作成されているか | □ 無 | □ 適 | □ 適 | □ 適 | □ 適 | □ 適 | □ 適
| ② | 降雨や気温によって施工に影響の大きい工種は、過去のデータ等が工程に反映されているか | □ 無 | □ 適 | □ 適 | □ 適 | □ 適 | □ 適 | □ 適
| ③ | 各工種毎の工期設定が施工数量や施工時期を考え、適正に設定されているか | □ 無 | □ 適 | □ 適 | □ 適 | □ 適 | □ 適 | □ 適
3 | 現場組織表
| ① | 現場における組織の編成、命令系統及び業務分担がわかりやすく記載されているか | □ 無 | □ 適 | □ 適 | □ 適 | □ 適
| ② | 現場代理人が記載されているか | □ 無 | □ 適 | □ 適 | □ 適 | □ 適
| ③ | 主任技術者、監理技術者、必要に応じ専門技術者が記載されているか | □ 無 | □ 適 | □ 適 | □ 適 | □ 適
| ④ | 主任技術者、監理技術者、専門技術者の資格者表が作成されているか | □ 無 | □ 適 | □ 適 | □ 適 | □ 適
| ⑤ | 下請がある場合は、①～④の事項が記載されているか | □ 無 | □ 適 | □ 適 | □ 適 | □ 適
| ⑥ | 社内検査員は、現場経験１０年以上の者が配置され、経歴書が添付されているか | □ 無 | □ 適 | □ 適 | □ 適 | □ 適
4 | 安全管理
| ① | 労働安全衛生関係法令で定められた責任者、担当者が記載されているか | □ 無 | □ 適 | □ 適 | □ 適 | □ 適 | □ 適 | □ 適
| ② | 施工体系図の作成を要する工事の場合は、これが添付されているか | □ 無 | □ 適 | □ 適 | □ 適 | □ 適 | □ 適 | □ 適
| ③ | 労働安全衛生法施行令、規則で定められている選任すべき作業主任者、作業指揮者を定めて記載されているか | □ 無 | □ 適 | □ 適 | □ 適 | □ 適 | □ 適 | □ 適
| ④ | 労働安全衛生法施行令、規則で定められている就業制限に係る業務、特別教育を必要とする業務に従事する有資格者が記載されているか | □ 無 | □ 適 | □ 適 | □ 適 | □ 適 | □ 適 | □ 適
| ⑤ | 危険物を使用する場合は、その保管及び取扱いが明記されているか | □ 無 | □ 適 | □ 適 | □ 適 | □ 適 | □ 適 | □ 適
| ⑥ | 刈払機やチェンソーを使用する場合は、危険防止装置の装着がわかる仕様書等が添付されているか | □ 無 | □ 適 | □ 適 | □ 適 | □ 適 | □ 適 | □ 適
| ⑦ | 第三者施設（家屋、ガス、電気、水道等）と近接して工事を行う場合は、この対策が記載されているか | □ 無 | □ 適 | □ 適 | □ 適 | □ 適 | □ 適 | □ 適
| ⑧ | 安全管理活動として実施予定の工事安全教育及び訓練等について参加予定者や開催頻度等が記載されているか | □ 無 | □ 適 | □ 適 | □ 適 | □ 適 | □ 適 | □ 適
5 | 主要機械
| ① | 工事に使用する主要機械が網羅されているか | □ 無 | □ 適 | □ 適
| ② | 機械使用計画の中に、排出ガス対策機械の使用の有無が記載されているか | □ 無 | □ 適 | □ 適
| ③ | 使用機械が対策型の場合、対策型であることを証明できる資料（機種一覧表や車検証等の写し）が添付されているか | □ 無 | □ 適 | □ 適
6 | 主要材料
| ① | 製造業者、販売業者に分けて記載されているか | □ 無 | □ 適 | □ 適
| ② | 製造業者、販売業者の所在地（○○市等）が記載されているか | □ 無 | □ 適 | □ 適
| ③ | 品質証明欄が設けられ、何によって（試験成績表、ﾐﾙｼｰﾄ等）品質証明がされているか記載されているか | □ 無 | □ 適 | □ 適
7 | 施工方法
| ① | 該当工種に係る作業フローが記載されているか | □ 無 | □ 適 | □ 適 | □ 適 | □ 適
| ② | 工事箇所の作業環境（土地利用や近接状況等）や主要工種の施工時期等について記載されているか | □ 無 | □ 適 | □ 適 | □ 適 | □ 適
| ③ | 施工上の留意事項及び施工方法の要点、制約条件（施工時期、交通規制、自然保護等）や関係機関との調整事項等が記載されているか | □ 無 | □ 適 | □ 適 | □ 適 | □ 適
| ④ | 工事に関する基準点、地下埋設物、地上障害物に関する防護方法が記載されているか | □ 無 | □ 適 | □ 適 | □ 適 | □ 適
| ⑤ | 当該工種における使用予定機械が記載されているか | □ 無 | □ 適 | □ 適 | □ 適 | □ 適
| ⑥ | 仮設備の構造、配置計画等について、位置図、概略図等を用いて具体的に記載されているか | □ 無 | □ 適 | □ 適 | □ 適 | □ 適
| ⑦ | 間接的設備として、仮設建物、材料、機械仮置き場、運搬路等について記載されているか | □ 無 | □ 適 | □ 適 | □ 適 | □ 適
| ⑧ | 指定仮設または重要な仮設工で、応力計算により安全が確認できるものについては計算がされているか | □ 無 | □ 適 | □ 適 | □ 適 | □ 適
| ⑨ | 工事表示板、安全看板、立入防護柵、安全管理に関する仮設備についての記載がされているか | □ 無 | □ 適 | □ 適 | □ 適 | □ 適
| ⑩ | 枠組足場を使用する場合は、足場の種類、設置方法等が『手すり先行工法』となっているか | □ 無 | □ 適 | □ 適 | □ 適 | □ 適
8 | 施工管理計画
(1)工程管理
|  | ①どのような手法で工程管理を行うか（ネットワーク等）が記載されているか | □ 無 | □ 適 | □ 適 | □ 適
|  | ②週間及び月間管理（工事履行報告の提出等）方法について記載されているか | □ 無 | □ 適 | □ 適 | □ 適
|  | ③進度管理について、工程に遅れが生じた場合の処置方針等について記載されているか | □ 無 | □ 適 | □ 適 | □ 適
(2)品質管理
|  | ①当該工事で必要な試験項目について、品質管理計画表が作成されているか | □ 無 | □ 適 | □ 適 | □ 適
|  | ②記載事項は「農林水産土木工事施工管理基準」「土木工事施工管理基準」との整合が図られているか | □ 無 | □ 適 | □ 適 | □ 適
(3)出来型管理
|  | ①当該工事で必要な工種について、出来型管理計画表が作成されているか | □ 無 | □ 適 | □ 適 | □ 適
|  | ②規格値の他に社内規格値が記載されているか | □ 無 | □ 適 | □ 適 | □ 適
(4)写真管理
|  | ①記載事項は「農林水産土木工事施工管理基準」「土木工事施工管理基準」で定める写真撮影箇所等を満たした記載となっているか | □ 無 | □ 適 | □ 適 | □ 適
(5)段階確認
|  | ①設計図書等で定められた監督員確認項目について、実施時期等を明示した計画が記載されているか | □ 無 | □ 適 | □ 適 | □ 適
(6)品質証明
|  | ①社内検査項目、検査方法及び実施時期が記載されているか | □ 無 | □ 適 | □ 適 | □ 適
|  | ②下請がある場合、下請業者に対する検査項目、検査方法及び実施時期が記載されているか | □ 無 | □ 適 | □ 適 | □ 適
9 | 緊急時の体制及び対応
| ① | 自然災害発生のおそれがある注意報、警報の発令時における現場内ﾊﾟﾄﾛｰﾙ等の防災計画が記載されているか | □ 無 | □ 適 | □ 適 | □ 適 | □ 適 | □ 適 | □ 適
| ② | 関係機関等の昼間及び夜間休日の連絡先が記載されているか | □ 無 | □ 適 | □ 適 | □ 適 | □ 適 | □ 適 | □ 適
| ③ | 緊急時の連絡順位が定められているか | □ 無 | □ 適 | □ 適 | □ 適 | □ 適 | □ 適 | □ 適
| ④ | 現場事務所と店社が連絡先を分担するなど、現場事務所の応急処理及び被災者への対応優先が確保された体制となっているか | □ 無 | □ 適 | □ 適 | □ 適 | □ 適 | □ 適 | □ 適
10 | 交通管理
| ① | 工事用運搬路として一般道路を使用する場合、安全対策及び歩行者等第三者に対する対策が記載されているか | □ 無 | □ 適 | □ 適 | □ 適 | □ 適
| ② | 土砂、工事用資材及び機械等の運搬を伴う場合、交通安全に係る担当者、輸送経路、輸送期間、輸送担当者、誘導員配置及び標識安全施設等が記載されているか | □ 無 | □ 適 | □ 適 | □ 適 | □ 適
| ③ | 交通誘導員を配置する場合、誘導員の教育実施状況や安全講習会受講証等の写しが添付されているか | □ 無 | □ 適 | □ 適 | □ 適 | □ 適
| ④ | 指定された工事用道路がある場合、これに係る維持管理、補修及び使用方法等が記載されているか | □ 無 | □ 適 | □ 適 | □ 適 | □ 適
| ⑤ | ダンプトラック等の過積載防止のための対策（使用車両名、積載量、自主検査点検方法等）が記載されているか | □ 無 | □ 適 | □ 適 | □ 適 | □ 適
11 | 環境対策
| ① | 騒音・振動対策、水質汚濁、ゴミ・ほこりの処理について記載されているか | □ 無 | □ 適 | □ 適 | □ 適
| ② | 事業損失防止対策が必要な場合は、これに係る対策が記載されているか | □ 無 | □ 適 | □ 適 | □ 適
| ③ | 産業廃棄物が発生する場合は、これに係る対策が記載されているか | □ 無 | □ 適 | □ 適 | □ 適
| ④ | 動植物への配慮事項（環境配慮調書の記載事項）に対する対策が記載されているか | □ 無 | □ 適 | □ 適 | □ 適
12 | 現場作業環境の整備
| ① | 仮設・安全・営繕関係に係る環境美化などを図る場合は、これらに係る内容が記載されているか | □ 無 | □ 適 | □ 適
| ② | 地域貢献等の計画があれば、これに係る内容が記載されているか | □ 無 | □ 適 | □ 適
13 | 再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法
| ① | 再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書等が添付されているか | □ 無 | □ 適 | □ 適
| ② | 建設副産物を運搬（委託）、処分を行う場合は、処理委託業者名が記載されているか | □ 無 | □ 適 | □ 適
| ③ | 建設副産物対策の責任者を明確にするなど、社内の管理体制が記載されているか | □ 無 | □ 適 | □ 適
| ④ | 建設副産物を搬入する処分場の名称が記載されているか | □ 無 | □ 適 | □ 適
14 | ＵＤ指針に基づき実施する項目・内容
| ① | 「ふくしま公共施設等ユニバーサルデザイン指針」の「工事を行う基本方針」で示された内容が記載されているか | □ 無 | □ 適 | □ 適
15 | その他
| ① | 官公庁（警察、市町村等）への手続きが必要な場合は関係書類の写しまたは今後の申請予定等が記載されているか | □ 無 | □ 適 | □ 適
| ② | 地元への周知に関する文書が添付されているか | □ 無 | □ 適 | □ 適
| ③ | 高度技術・創意工夫・社会性に関する実施計画が記載されているか | □ 無 | □ 適 | □ 適
| ④ | 総合評価において、「施工計画の適切性」及び「技術提案」の項目について評価されている場合、施工計画書に適切に反映されているか | □ 無 | □ 適 | □ 適 | □ 適 | □ 適 | □ 適 | □ 適